СОГЛАСОВАНО:

Куратор муниципальной программы

______________________ Т.В. Урлапова

Заместитель главы по бюджетному процессу, начальник Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа

_____________________ О.Г. Таймасова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе»

Ответственный исполнитель: Администрация Чебаркульского городского округа (экономический отдел)

Отчетный период:  2024 год.

Исполнитель:

Ведущий специалист по охране труда администрации Чебаркульского городского округа    Фомина С. А.

(35168) 2-56-64,    ohr-truda@chebarcul.ru

Дата составления: 07.03.2025 года

Перечень мероприятий муниципальной  программы, выполненных

и невыполненных за весь период реализации муниципальной программы

(с указанием причин)

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Результаты (индикатор) |  |  | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | % достижения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Количество консультаций, предоставленных бюджетным организациям и юридическим лицам | единиц | 30 | 30 | 100% |  |
| 2 | Количество проведенных совещаний, конференций, обучающих семинаров по проблемам охраны труда | единиц | 6 | 7 | 117% |  |
| 3 | Наличие горячей линии на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100% |  |
| 4 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 5 | Разработка и актуализация нормативно-правовых документов в сфере охраны труда | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100% |  |

Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

Таблица 2

| № п/п | Наименование задач муниципальной программы | Цель |  |  | Выводы о полноте достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Показатели (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |  |
|  |  |  | Наименование индикатора | % достижения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Чебаркульского городского округа |  |  |  |  | Цель достигнута в полном объеме |
| 1 | Развитие системы организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий и охране труда в организациях и предприятиях, расположенных на территории Чебаркульского городского округа | 1. Оказание информационно-консультационных услуг | Количество консультации, предоставленных бюджетным организациям и юридическим лицам | 100% | Цель достигнута в полном объеме |
|  |  | 2. Организация и проведение совещаний, конференций, обучающих семинаров по проблемам охраны труда | Количество проведенных совещаний, конференций, обучающих семинаров по проблемам охраны труда | 100% | Цель достигнута в полном объеме |
|  |  | 3. Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» горячей линии на официальном сайте Чебаркульского городского округа, в сети Интернет в целях консультирования юридических лиц по вопросам охраны труда | Наличие горячей линии на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа | 100% | Цель достигнута в полном объеме |
| 2 | Обеспечение специальной оценки условий труда работников бюджетной сферы деятельности и получение работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах | 4. Координация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в организациях бюджетной сферы. | Доля рабочих мест в бюджетных учреждениях, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (процентов) | 100% | Цель достигнута в полном объеме |
| 3 | Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда | 5. Разработка новых и актуализация действующих документов в сфере охраны труда | Разработка и актуализация нормативно-правовых документов в сфере охраны труда | 100% | Цель достигнута в полном объеме |

Данные об использовании бюджетных ассигнований

на выполнение мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы)

Мероприятия, запланированные в муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе», финансирования не предусматривают.

- Сведения

- о внесенных изменениях в муниципальную программу

Изменения в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе», в 2024 году не вносили.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Степень достижения показателей (индикаторов) программы, СДп | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, СРм | Эффективность реализации муниципальной программы, ЭРмп |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1,2 |

ЭРмп* = 1 x 1 + 0,2 x 1= 1,2

Значения показателя* ЭРмп :

не менее, либо равное 0,90 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,80 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,70 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы;

менее 0,70 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации программы;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации программы.

СДп - степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

  - СД 1 = 30/ 30=1

  - СД 2 = 7 /6=1

  - СД 3 = 1 / 1=1

  - СД 4 = 100 /100=1

  - СД 5 = 1 / 1=1

СД п  =(1+1+1+1+1)/5=1

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

СРм = 5/5=1

Пояснительная записка

Ведущий специалист по охране труда выполняет функции муниципального заказчика по реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе», утвержденной постановлением администрации Чебаркульского городского округа  от 09.11.2022 года № 814. Программа направлена на  улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях и предприятиях, расположенных на территории Чебаркульского городского округа. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Развитие системы организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда в организациях и предприятиях, расположенных на территории Чебаркульского городского округа;

2. Обеспечение специальной оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.

Мероприятия программы за 2024 год выполнены в полном объеме.

В результате выполнения мероприятий программы за 2024 год все целевые показатели достигнуты, мероприятия выполнены.

Анализ ситуации в области охраны труда в Чебаркульском городском округе показал, что за последний год состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Чебаркульского городского округа, характеризуется тенденцией снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и оценивается как удовлетворительное.

Снижению производственного травматизма в Чебаркульском городском округе способствует:

- обучение руководителей и специалистов по охране труда;

- своевременное обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам выполнения работ;

- создание комитетов (комиссий) по охране труда в организации, а также совместные действия работников и работодателя по проведению административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда в организациях.

Проведенный анализ фактического состояния ситуации с охраной труда в городском округе указывает на необходимость системного подхода к решению проблемы улучшения условий и охраны труда, разработки и осуществления программы улучшения условий и охраны труда, содержащей комплекс целевых

мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний у работников.

Социальный эффект от выполнения мероприятий программы выразится в:

-снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-обеспечении благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на территории муниципального образования;

-улучшении демографической ситуации в муниципальном образовании.

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий программы, может выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижении потерь рабочего времени, обусловленных несчастными случаями на производстве, и профессиональными заболеваниями, росте производительности труда и т. п.

Программа занимает особое место в реализации долгосрочной государственной стратегии, поскольку является одним из элементов демографической политики, и направлена на достижение стратегической цели государства, а именно, на сохранение народонаселения и здоровья самой активной, репродуктивной части российского общества, условием перехода экономики страны на постиндустриальный уровень, так как новая экономика связана с качественно новыми условиями труда и, соответственно, высокими требованиями к культуре труда.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается путём реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий, характеризующими индикативными показателями:

- Число юридических лиц, получивших консультации;

- Количество  проведенных совещаний, конференций, обучающих семинаров по проблемам охраны труда;

- Наличие горячей линии на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа;

- Доля рабочих мест в бюджетных учреждениях, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (процентов);

- Разработка нормативно-правовых документов в сфере охраны труда.

Значение показателя «Оценка эффективности реализации программы» по итогам 2024 года составило — 1,2, эффективность реализации - высокая.

Ведущий специалист по охране труда администрации

Чебаркульского городского округа                                                    С. А. Фомина