

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_» 2025 г. № г. Чебаркуль

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.06.2024 № 496 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Чебаркульского городского округа, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 36,37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» .

2. Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Максимова Л.Ф.) опубликовать настоящее постановление в порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Попову Н.Е.

Глава Чебаркульского городского округа М.В.Панарин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

по социальным вопросам Н.Е. Попова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Заместитель главы по бюджетному процессу,

начальник Финансового управления

администрации О.Г. Таймасова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Заместитель главы по экономике

и стратегическому развитию Н.Н. Цинк

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Начальник

Юридического отдела А.Н. Чугунова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Руководитель аппарата

администрации Т.В.Урлапова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Начальник

Экономического отдела Е.В. Айткулова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Рассыл:

Администрация - 2 экз.

Финуправление - 1 экз.

Управление образования – 1 экз.

Исполнитель:

Начальник отдела по обеспечениюдеятельности комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав В.В.Максимов

тел.: 20455 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от 2025 . №\_

Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе».

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе.

На территории Чебаркульского городского округа создана рабочая система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, работу которой координирует Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, основные направления деятельности которой определяются Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Челябинской области от 05.10.2005 № 403-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Работа комиссии включает в себя координацию мер по взаимодействию государственных и муниципальных структур в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих социальному неблагополучию семей.

На территории муниципального образования ведется плановая работа по профилактике безнадзорного детства и правонарушений несовершеннолетних. Созданы банки данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за совершение правонарушений, семей, находящихся в социально опасном положении.

По состоянию на 31 декабря 2024 года численность несовершеннолетних, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, составляла 140 человек.

В банке данных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чебаркульского городского округа состояло 6 несовершеннолетних подростков, находящихся в социально опасном положении (4 подростка), подростков, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы (1 подросток), подростков, вернувшихся из мест лишения свободы (1 подросток), подростков, обучающихся в специальных образовательных учреждениях.

Состояние преступности на территории Чебаркульского городского округа по итогам 2024 года характеризуется снижением уровня подростковой преступности. В 2024 году на территории Чебаркульского городского округа зарегистрировано 11 преступлений, совершенных 10 несовершеннолетними лицами, (2023 г. - 21 преступление / 5 несовершеннолетних лиц). Наблюдается снижение количества преступлений, при этом значительно возросло число несовершеннолетних лиц, их совершивших.

Среди подростков, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (не субъектов), за 2024 год совершено 15 общественно опасных деяний (ООД).

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Неблагополучие в семьях - одна из основных причин безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Немаловажными акцентами являются такие факторы, как аморальное поведение, злоупотребление родителями спиртными напитками, что отрицательно отражается на поведении подростков.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;

- снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов;

- социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ, муниципальных программ.

Основная цель муниципальной программы соответствует государственной программе Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.01.2023 № 49-П.

Реализация мероприятий муниципальной программы имеет взаимосвязь с достижением целей национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети», обеспечивающих достижение национальных целей и показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Для эффективного решения данных проблем необходимо кардинальное улучшение взаимодействия учреждений и служб различной ведомственной принадлежности, общественных объединений и других субъектов профилактики. Это может быть достигнуто программными методами, путем реализации согласованного комплекса мероприятий.

Обоснование необходимости реализации муниципальной программы:

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

- достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будет способствовать улучшению качества жизни населения Чебаркульского городского округа, что соответствует одному из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, изложенных в документах стратегического планирования Чебаркульского городского округа.

II. Паспорт

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Попова Н. Е., заместитель главы по социальным вопросам, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чебаркульского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа (отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чебаркульского городского округа) |
| Период реализации программы (сроки и этапы) | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе |
| Направления муниципальной программы | 1. Организация методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  2. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;  3. Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |
| Объём финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 1000800,00 рублей; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Реализация потенциала каждого жителя Чебаркульского городского округа, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Государственная программа Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области. Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 27.01.2023 г. № 49-П |

**2. Показатели муниципальной программы** [**<\*>**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=215884&dst=119768)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения | Базовое значение  2024 год | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель муниципальной программы: «Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время | - | возрастающий | % | 90 | 93 | 95 | 95 |  | Шалимова О.П., начальник УО;  Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Улучшение качества жизни населения, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 2. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику |  | возрастающий | Ед | 2300 | 2450 | 2500 | 2600 |  | Шалимова О.П., начальник УО;  Кузнецова О.А., начальник УСЗН |  |
| 3. | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП |  | Возрастающий | Ед | 77 | 78 | 79 | 80 |  | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП | Повышение эффективности работы специалистов органов профилактики |
| 4. | Количество преступлений среди несовершеннолетних |  | убывающий | Ед | 11 | 17 | 16 | 15 |  | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП;  Кузнецова О.А., начальник УСЗН |  |
| 5. | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних |  | убывающий | Ед | 82 | 70 | 69 | 68 |  | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП;  Кузнецова О.А., начальник УСЗН |  |
| 6. | Доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте в органах внутренних дел, охваченных трудовой занятость |  | возрастающий | % | 29 | 24 | 25 | 26 |  | Шалимова О.П., начальник УО | Улучшение качества жизни населения, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 7. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления |  | возрастающий | % | 57 | 57 | 58 | 59 |  | Шалимова О.П., начальник УО;  Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Улучшение качества жизни населения, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 8. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | ГП | возрастающий | % | 55 | 56 | 57 | 57 | ППЧО от 27.01.2023 № 49-П | Шалимова О.П., начальник УО | Улучшение качества жизни населения, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 9. | Количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных в органы профилактики |  | возрастающий | Ед | 219 | 222 | 224 | 226 |  | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП | Повышение эффективности работы специалистов органов профилактики |

<\*> В [разделе 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=215884&dst=119613) и далее использованы следующие сокращения:

ГП – государственная программа;

ППЧО от 27.01.2023 № 49-п - постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2023 №49-П « О государственной программе Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»;

ООД КДН и ЗП – отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Чебаркульского городского округа;

УО - Управление образования администрации Чебаркульского городского округа;

УСЗН – Управление социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа

**3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2026 году**

Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

**4. План достижения показателей муниципальной программы в 2026году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | Цель муниципальной программы «Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время |  | % | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 2. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику |  | Ед | 100 | 200 | 400 | 300 | 360 | 200 | 90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2450 |
| 3. | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП |  | Ед | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 78 |
| 4. | Количество преступлений среди несовершеннолетних |  | Ед | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 5. | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних |  | Ед | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 70 |
| 6. | Доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте в органах внутренних дел, охваченных трудовой занятость |  | % | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 7. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 8. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | ГП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 9. | Количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных в органы профилактики |  | Ед | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 222 |

**5. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Организация методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | |
|  | ООД КДН и ЗП | 2026-2028 | |
| 1.1 | Задача 1: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений, представляемых органами и учреждениями системы профилактики | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП;  количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленных в органы профилактики |
| 1.2 | Задача 2: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | Повышение эффективности профилактической деятельности. Устранение причин и условий безнадзорности, совершения преступлений и административных правонарушений | Количество преступлений среди несовершеннолетних;  количество административных правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально-психологическая помощь неблагополучным семьям | | |
|  | УО | 2026-2028 | |
| 2.1 | Задача 1: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | Использование различных форм организованной занятости детей, состоящих на профилактическом учете. Создание условий для оздоровления и безопасного отдыха, трудовой занятости подростков | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время;  доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте в органах внутренних дел, охваченных трудовой занятость;  доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления;  доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел |
| 2.2 | Задача 2: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов | Повышение правовой грамотности. Безопасный и комфортный отдых подростков в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях местах проведения досуга. Комфортное проживание подростков в семье. Адаптация к окружающему социуму. Толерантное отношение к гражданам иных взглядов, иных культур и традиционных вероисповеданий | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | | |
|  | УСЗН | 2026-2028 | |
| 3.1 | Задача 1: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | Использование различных форм организованной занятости детей, состоящих на профилактическом учете. Создание условий для оздоровления и безопасного отдыха | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время;  доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления |
| 3.2 | Задача 2: Правовое просвещение несовершеннолетних их законных представителей и педагогов в Чебаркульском городском округе | Повышение правовой грамотности. Безопасный и комфортный отдых подростков в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях местах проведения досуга. Комфортное проживание подростков в семье. Адаптация к окружающему социуму. Толерантное отношение к гражданам иных взглядов, иных культур и традиционных вероисповеданий | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику |
| 3.3 | Задача 3: Социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации | Устранение причин и условий семейного неблагополучия. Улучшение качества жизни населения, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи | Количество преступлений среди несовершеннолетних;  количество административных правонарушений среди несовершеннолетних |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента/  источник финансирования, мероприятий программы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» (всего), в том числе: | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 1000,8 |
| областной бюджет | 332,6 | 332,6 | 332,6 | 997,8 |
| бюджет городского округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально-психологическая помощь неблагополучным семьям» (всего), в том числе: | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 1000,8 |
| областной бюджет | 332,6 | 332,6 | 332,6 | 997,8 |
| бюджет городского округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

Организация методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование) | отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрация Чебаркульского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП | Возрастающий | - | Ед | 77 | 78 | 79 | 80 | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП |
| 1.2 | Количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в органы профилактики | Возрастающий | - | Ед | 219 | 222 | 224 | 226 | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП |
| 2. | Задача: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 2.1 | количество преступлений среди несовершеннолетних | Убывающий | - | Ед | 6 | 10 | 10 | 10 | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП |
| 2.2 | количество административных правонарушений среди несовершеннолетних | Убывающий | - | Ед | 52 | 40 | 39 | 39 | Максимов В.В., начальник  ООД КДН и ЗП |

3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Базовое значение  2024 год | Значение показателей по годам | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | количество преступлений среди несовершеннолетних, ед. | 6 | 10 | 10 | 10 |
|  | ООД КДН и ЗП | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | количество административных правонарушений среди несовершеннолетних, ед | 52 | 40 | 39 | 39 |
|  | ООД КДН и ЗП | 52 | 40 | 39 | 39 |
| 3 | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП, ед | 77 | 78 | 79 | 80 |
|  | ООД КДН и ЗП | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 4 | количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленных в органы профилактики, ед | 219 | 222 | 224 | 226 |
|  | ООД КДН и ЗП | 219 | 222 | 224 | 226 |

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На  конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП |  | Ед | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | | 7 | 8 | 78 |
| 1.2. | Количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленных в органы профилактики |  | Ед | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 222 |
| 2. | Задача: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | количество преступлений среди несовершеннолетних |  | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10 |
| 2.2. | количество административных правонарушений среди несовершеннолетних |  | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 0 | 40 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1. | Заслушивание должностных лиц о исполнении мероприятий годового Плана работы КДН и ЗП, мероприятий Плана межведомственных акций, мероприятий Планов реабилитации | Осуществление текущей деятельности | Мониторинг исполнения поручений органами системы профилактики | чел | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 1.2 | Подготовка и направление поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в органы профилактики | Осуществление текущей деятельности | Координация деятельности органов профилактики в вопросах социальной реабилитации и профилактики правонарушений | Ед | 219 | 222 | 224 | 226 |
| Задача 2: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 2.1 | Мониторинг исполнения поручений КДН и ЗП | Осуществление текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности органов профилактики по профилактической работе | Ед | 219 | 222 | 224 | 226 |
| 2.2 | Анализ причин и условий совершения преступлений. Координация профилактики преступлений | Осуществление текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности органов профилактики по профилактической работе | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Анализ причин и условий совершения правонарушений. Координация профилактики правонарушений | Осуществление текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности органов профилактики по профилактической работе | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4 | Организация проведения межведомственных профилактических акций: «За здоровый образ жизни», «Безопасное окно», «Подросток», «Образование - всем детям», «Я и Закон» | Осуществление текущей деятельности | Координирующая работа | Ед | 5 | 5 | 5 | 5 |

7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Финансирование комплекса процессных мероприятий не предусмотрено.

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| Задача 1: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | | | | |
| Мероприятие (результат): Заслушивание должностных лиц об исполнении мероприятий годового Плана работы КДН и ЗП, мероприятий Плана межведомственных акций, мероприятий Планов реабилитации | | | | |
| Контрольная точка:  Заседание КДН и ЗП проведено | Первый, третий четверг месяца отчётного года | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Постановление комиссии, протокол заседания КДН и ЗП | - |
| Мероприятие (результат): Подготовка и направление поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в органы профилактики | | | | |
| Контрольная точка:  Поручение направлено | В течение месяца после принятия решения | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Постановление заседания КДН и ЗП;  папка - накопитель на каждое заседание | - |
| Задача 2: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | |
| Мероприятие (результат): Мониторинг исполнения поручений КДН и ЗП | | | | |
| Контрольная точка:  Информация об исполнении поручения получена | В течение месяца после направления поручения | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Отчет установленной формы | - |
| Мероприятие (результат): Анализ причин и условий совершения преступлений. Координация профилактики преступлений | | | | |
| Контрольная точка:  Информация из ПДН МО МВД «Чебаркульский» получена, анализ проведен | До 10.04  До 10.07  До 10.10  До 10.01 | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Отчет установленной формы | - |
| Мероприятие (результат): Анализ причин и условий совершения правонарушений . Координация профилактики правонарушений | | | | |
| Контрольная точка  Информация получена, анализ проведен | До 10.04  До 10.07  До 10.10  До 10.01 | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Отчет установленной формы | - |
| Мероприятие (результат): Организация проведения межведомственных профилактических акций: «За здоровый образ жизни», «Безопасное окно» «Подросток», «Образование - всем детям», «Я и Закон» | | | | |
| Контрольная точка:  Мероприятие проведено, итоги проведения межведомственных акций подведены, отчёт подготовлен | До 25.12 | Максимов В.В. начальник ООД КДН и ЗП | Отчет о проведении мероприятий в МКДН и ЗП | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально-психологическая помощь неблагополучным семьям»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование) | Управление образования администрация Чебаркульского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время | возрастающий |  | % | 70 | 78 | 80 | 80 | Шалимова О.П., начальник УО |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте в органах внутренних дел, охваченных трудовой занятость | возрастающий |  | % | 29 | 24 | 25 | 26 | Шалимова О.П., начальник УО |
| 1.3. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления | возрастающий |  | % | 50 | 51 | 52 | 53 | Шалимова О.П., начальник УО |
| 1.4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | возрастающий | ГП | % | 55 | 56 | 57 | 57 | Шалимова О.П., начальник УО |
| 2. | Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | возрастающий |  | Ед. | 2100 | 2250 | 2300 | 2400 | Шалимова О.П., начальник УО |

3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование | Базовое значение  2024 год | Значение показателей по годам | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время, % | 70 | 78 | 80 | 80 |
|  | Отдел общего, дополнительного, дошкольного образования и воспитания | 70 | 78 | 80 | 80 |
| 2. | Доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте в органах внутренних дел, охваченных трудовой занятость, % | 29 | 24 | 25 | 26 |
|  | Отдел общего, дополнительного, дошкольного образования и воспитания | 29 | 24 | 25 | 26 |
| 3. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления, % | 50 | 51 | 52 | 53 |
|  | Отдел общего , дополнительного, дошкольного образования и воспитания | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, % | 55 | 56 | 57 | 57 |
|  | Отдел общего, дополнительного, дошкольного образования и воспитания | 55 | 56 | 57 | 57 |
| 5. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику, ед | 2100 | 2250 | 2300 | 2400 |
|  | Отдел общего, дополнительного, дошкольного образования и воспитания | 2100 | 2250 | 2300 | 2400 |

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году.

Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На  конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1. | Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время | возрастающий | % | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 78 |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних, в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте ПДН, охваченных трудовой занятость | возрастающий | % | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 1 | 24 |
| 1.3. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления | возрастающий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 19 | 0 | 0 | | 0 | 51 |
| 1.4. | Доля обучающихся в образовательных организациях, состоящих на учете ПДН, принявших участие в профильных сменах | возрастающий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | | 0 | 56 |
| 2. | Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | возрастающий | Ед | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 200 | 300 | | 200 | 2250 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат): Вовлечение в мероприятия по отдыху, лечению в санаториях, реабилитационных центрах, иную занятость в каникулярное время несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН | Осуществление текущей деятельности | Предоставление путевок на отдых, организация посещения кружков и секций, организация иной занятости в каникулярное время | % | 70 | 78 | 80 | 80 |
| 2 | Мероприятие (результат): Заключение трудовых договоров с ЦЗН и предприятиями города на устройство подростков в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте ПДН в рамках акции «Подросток» | Осуществление текущей деятельности | Организация трудоустройства | % | 29 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | Мероприятие (результат): Организация отдыха и оздоровления в учреждениях отдыха и оздоровления, в лагерях с дневным пребыванием несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет в рамках акции «Подросток» | Осуществление текущей деятельности | Предоставление путевок в учреждениях отдыха и оздоровления | % | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 4 | Мероприятие (результат): Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в рамках акции «Подросток» | Осуществление текущей деятельности | Разработка программы проведения профильной смены, мониторинг пожеланий (возможности участия в профильной смене), предоставление путёвок в профильный лагерь для обучающихся в образовательных школах и состоящих на учёте ПДН | % | 55 | 56 | 57 | 57 |
| Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат): Организация и проведение лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | Осуществление текущей деятельности | Определение темы лекций, места проведения, приглашение лекторов, организация участия родителей и учащихся образовательных учреждений | Ед | 1725 | 1852 | 1885 | 1973 |
| 2 | Мероприятие (результат): Проведение «круглых столов», семинаров и конференций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних по проблемам нравственного воспитания в семье, пропаганде здорового образа жизни | Осуществление текущей деятельности | Определение темы «круглых столов», семинаров и конференций, места проведения, приглашение лекторов, организация участия родителей и учащихся образовательных учреждений | Ед | 220 | 230 | 235 | 240 |
| 3 | Мероприятие (результат):  Проведение семинаров, инструктажей с педагогическими работниками по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в местах отдыха и обучения. Семинары на темы: профилактика экстремизма и терроризма; пожарная безопасность; санитарно - эпидемиологическая безопасность; ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях, образовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Определение места проведения, приглашение лекторов, организация участия родителей и учащихся образовательных учреждений | Ед | 110 | 120 | 130 | 135 |
| 4 | Мероприятие (результат):  Проведение акции по защите прав ребёнка, посвященной «Дню защиты детей». Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей в рамках «Дня защиты детей» (01.06.2026), «Дня знаний» (01.09.2026),  «Дня правовой помощи» (20.11.2026)  Проведение мероприятий, связанных с реализацией примирительных процедур и процедур медиации | Осуществление текущей деятельности | Организация проведения акций, уведомление участников о проведении акций | Ед | 45 | 48 | 50 | 52 |

7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий: «Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально-психологическая помощь неблагополучным семьям», всего, в том числе: | 333600 | 333600 | 333600 | 1000800 |
| областной бюджет | 332600 | 332600 | 332600 | 997800 |
| бюджет городского округа | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учёте ПДН», всего, в том числе: | 333600 | 333600 | 333600 | 1000800 |
| областной бюджет | 332600 | 332600 | 332600 | 997800 |
| бюджет городского округа | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | |
| Мероприятие (результат): Вовлечение в мероприятия по отдыху, лечению в санаториях, реабилитационных центрах, иную занятость в каникулярное время несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 10.04.  До 10.07.  До 10.10.  До 10.01. | Шалимова О.П., начальник УО | Отчет в МКДН и ЗП | - |
| Мероприятие (результат): Организация работы общедоступных кружков и секций на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 10.04.  До 10.07.  До 10.10.  До 10.01 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчет в КДН и ЗП |  |
| Мероприятие (результат): Заключение трудовых договоров с ЦЗН и предприятиями города на устройство подростков в возрасте от 14 до18 лет из числа, состоящих на учёте ПДН в рамках акции «Подросток» | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 02.07  До 02.08  До 02.09 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёт по акции «Подросток» в КДН и ЗП |  |
| Мероприятие (результат): Организация отдыха и оздоровления в учреждениях отдыха и оздоровления, в лагерях с дневным пребыванием несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет в рамках акции «Подросток» | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 02.07  До 02.08  До 02.09 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёт по акции «Подросток» в КДН и ЗП |  |
| Мероприятие (результат): Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете, в рамках акции «Подросток» | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 02.07  До 02.08  До 02.09 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёт по акции «Подросток» в КДН и ЗП |  |
| Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних их законных представителей и педагогов | | | | |
| Мероприятие (результат): Организация и проведение лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 25.12 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёты по итогам проведения межведомственных профилактических акций |  |
| Мероприятие (результат): Проведение «круглых столов», семинаров и конференций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних по проблемам нравственного воспитания в семье, пропаганде здорового образа жизни | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 25.12 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёты по итогам проведения межведомственных профилактических акций |  |
| Мероприятие (результат): Проведение семинаров, инструктажей с педагогическими работниками по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в местах отдыха и обучения. Семинары на темы: профилактика экстремизма и терроризма; пожарная безопасность; санитарно - эпидемиологическая безопасность; ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях, образовательных организациях | | | | |
| Контрольная точка:  отчет составлен | До 25.12 | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёты по итогам проведения межведомственных профилактических акций |  |
| Мероприятие (результат): Проведение акции по защите прав ребёнка, посвященной «Дню защиты детей». Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей в рамках «Дня защиты детей» (01.06.2026), «Дня знаний» (01.09.2026),  «Дня правовой помощи» (20.11.2026). Проведение мероприятий, связанных с реализацией примирительных процедур и процедур медиации. | | | | |
| Контрольная точка:  Мероприятие проведено | 01.06.  01.09.  20.11. | Шалимова О.П., начальник УО | Отчёты по итогам проведения межведомственных профилактических акций |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование) | Управление социальной защиты населения администрация Чебаркульского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время | возрастающий | - | % | 20 | 15 | 15 | 15 | Кузнецова О.А, начальник УСЗН |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления | возрастающий | - | % | 7 | 6 | 6 | 6 | Кузнецова О.А, начальник УСЗН |
| 2. | Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов в Чебаркульском городском округе | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | возрастающий | - | Ед | 200 | 200 | 200 | 200 | Кузнецова О.А, начальник УСЗН |
| 3. | Задача: Социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество преступлений среди несовершеннолетних | убывающий | - | Ед | 5 | 7 | 6 | 5 | Кузнецова О.А, начальник УСЗН |
| 3.2. | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних | убывающий | - | Ед | 30 | 30 | 30 | 29 | Кузнецова О.А, начальник УСЗН |

3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам.

Разделение показателей комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам не предусмотрено.

4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году.

Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На  конец года |
| январь | | февраль | | март | | апрель | | май | | июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь |
| 1. | Задача: Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время | возрастающий | % | 0 | 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 15 |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления | возрастающий | % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 |
| 2. | Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних, их законных представителей и педагогов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | возрастающий | Ед | 10 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 10 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 200 |
| 3. | Задача: Социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество преступлений среди несовершеннолетних | убывающий | Ед | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 7 |
| 3.2. | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних | убывающий | Ед | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 30 |

6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| 2024 год | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| 1. | Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат): Организация отдыха, лечения в санаториях, реабилитационных центрах, иная занятость в каникулярное время несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН | Осуществление текущей деятельности | Предоставление путевок на отдых, организация иной занятости в каникулярное время | Чел | 3 | 3 | | 3 | | 3 |
| 2. | Мероприятие (результат):  Организация работы общедоступных кружков и клубов по интересам на базе учреждений социального обслуживания | Осуществление текущей деятельности | Организация работы кружков и клубов | Чел | 3 | 2 | | 2 | | 2 |
| 3. | Мероприятие (результат): Организация отдыха и оздоровления в учреждениях отдыха и оздоровления, реабилитационных центрах лиц, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет в рамках акции «Подросток» | Осуществление текущей деятельности | Предоставление путевок в учреждениях отдыха и оздоровления | Ед | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 4. | Мероприятие (результат):  Организация и проведение туристических походов с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на учёте ПДН в рамках акции «Подросток» | Осуществление текущей деятельности | Разработка маршрута, оснащение групп | Чел | 6 | 2 | | 2 | | 2 |
| 2. | Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних их законных представителей и педагогов в Чебаркульском городском округе | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат):  Организация и проведение лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | Осуществление текущей деятельности | Определение темы лекций, места проведения, приглашение лекторов, организация участия несовершеннолетними и их родителями | Ед | 150 | 145 | | 144 | | 143 |
| 2. | Мероприятие (результат):  Проведение «круглых столов», семинаров и конференций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних по проблемам нравственного воспитания в семье, пропаганде здорового образа жизни | Осуществление текущей деятельности | Определение темы «круглых столов», семинаров и конференций, места проведения, приглашение лекторов, организация участия родителей и учащихся образовательных учреждений | Ед | 15 | 15 | | 15 | | 15 |
| 3. | Мероприятие (результат):  Проведение семинаров, инструктажей с педагогическими работниками по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в местах отдыха и обучения. Семинары на темы: профилактика экстремизма и терроризма; пожарная безопасность; санитарно - эпидемиологическая безопасность; ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях | Осуществление текущей деятельности | Определение места проведения, приглашение лекторов, организация участия родителей и учащихся образовательных учреждений | Ед | 15 | 15 | | 15 | | 15 |
| 4. | Мероприятие (результат):  Проведение акции по защите прав ребёнка, посвященной «Дню защиты детей». Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей в рамках «Дня защиты детей» (01.06.2026), «Дня знаний» (01.09.2026),  «Дня правовой помощи» (20.11.2026) | Осуществление текущей деятельности | Организация проведения акций, уведомление участников о проведении акций | Ед | 20 | 25 | | 26 | | 27 |
| 3. | Задача: Социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат):  Оказание медико-социальной помощи семьям группы риска в лечении от алкогольной зависимости | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение путёвками в санатории детей «группы риска» | Ед | 3 | 3 | 3 | | 3 | |
| 2. | Мероприятие (результат):  Обеспечение путёвками в санатории детей «группы риска» в рамках акции «Подросток» и в рамках иных акций | Осуществление текущей деятельности | Предоставление путевок | Ед | 20 | 25 | 26 | | 27 | |
| 3. | Мероприятие (результат):  Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей | Осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  | |  | |
| 4. | Мероприятие (результат):  Вовлечение подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе, состоящих на учёте ПДН, в трудной жизненной ситуации в систему дополнительной занятости и физической культуры и спорта | Осуществление текущей деятельности | Организация посещения бассейна, ледового дворца несовершеннолетними, состоящими на учёте в МО МВД РФ «Чебаркульский», находящимися в социально опасном положении | % | 3 | 3 | 3 | | 3 | |
| 4. | Задача: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | | | | | | |
| 1. | Исполнение поручений КДН и ЗП | Осуществление текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности органов социальной защиты по профилактической работе с семьями | Ед | 150 | 153 | 155 | | 157 | |
| 2. | Исполнение мероприятий индивидуальных программ социальной реабилитации семей | Осуществление текущей деятельности | Реализация мероприятий индивидуальных программ социальной реабилитации | Ед | 63 | 64 | 65 | | 66 | |
| 3. | Исполнение плана мероприятий межведомственных профилактических акций: «За здоровый образ жизни», «Безопасное окно», «Подросток», «Образование - всем детям», «Я и Закон» | Осуществление текущей деятельности | Участие в реализации мероприятий межведомственных профилактических акций | Ед | 5 | 5 | 5 | | 5 | |

7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Финансирование комплекса процессных мероприятий не предусмотрено.

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) | |
| Задача: Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | |
| Мероприятие (результат): Организация отдыха, лечения в санаториях, реабилитационных центрах, иная занятость в каникулярное время несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 10.04  До 10.07  До 10.10  До 10.01 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | квартальный отчет в КДН и ЗП | - | |
| Мероприятие (результат): Организация работы общедоступных кружков и секций по интересам на базе учреждений социального обслуживания | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 10.04  До 10.07  До 10.10  До 10.01 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | квартальный отчет в КДН и ЗП |  | |
| Мероприятие (результат): Организация отдыха и оздоровления в учреждениях отдыха и оздоровления, состоящих на профилактическом учете ПДН, в возрасте от 6 до 18 лет в рамках акции «Подросток» | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 02.07  До 02.08  До 02.09  До 02.10 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Отчёт по акции «Подросток» в МКДН и ЗП |  | |
| Мероприятие (результат): Организация и проведение туристических походов с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на учёте ПДН в рамках акции «Подросток» | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 02.07  До 02.08  До 02.09  До 02.10 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Отчёт по акции «Подросток» в МКДН и ЗП |  | |
| Задача: Правовое просвещение несовершеннолетних их законных представителей и педагогов в Чебаркульском городском округе | | | | | |
| Мероприятие (результат): Организация и проведение лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 25.12 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Отчёты по итогам проведения межведомственных профилактических акций |  | |
| Мероприятие (результат): Проведение «круглых столов», семинаров и конференций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних по проблемам нравственного воспитания в семье, пропаганде здорового образа жизни | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 25.12 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёты по проведению межведомственных профилактических акций |  | |
| Мероприятие (результат): Проведение семинаров, инструктажей с педагогическими работниками по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в местах отдыха и обучения. Семинары на темы: профилактика экстремизма и терроризма; пожарная безопасность; санитарно - эпидемиологическая безопасность; ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях | | | | | |
| Контрольная точка  отчет составлен | До 25.12 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёты по проведению межведомственных профилактических акций |  | |
| Мероприятие (результат): Проведение акции по защите прав ребёнка, посвященной «Дню защиты детей». Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей в рамках «Дня защиты детей» (01.06.2026), «Дня знаний» (01.09.2026),  «Дня правовой помощи» (20.11.2026) | | | | | |
| Контрольная точка  Мероприятие проведено | 01.06  01.09  20.11 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёт в МКДН и ЗП о результатах акций |  | |
| Задача: Социальная реабилитация семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации | | | | | |
| Мероприятие (результат): Оказание медико-социальной помощи семьям группы риска в лечении от алкогольной зависимости | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | До 25.12. | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёт об исполнении мероприятий, Постановление и протокол заседания КДН и ЗП |  | |
| Мероприятие (результат): Обеспечение путёвками в санатории детей «группы риска» » в рамках акции «Подросток» и в рамках иных акций | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | До 25.12. | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёт о результатах проведения акции «Подросток» |  | |
| Мероприятие (результат): Правовое консультирование и правовое просвещение детей и их законных представителей | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | До 25.12 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Отчёт о результатах акции «Я и закон» |  | |
| Мероприятие (результат): Вовлечение подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе, состоящих на учёте ПДН, в трудной жизненной ситуации в систему дополнительной занятости и физической культуры и спорта | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | До 25.12 | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Квартальные отчёты по охвату подростков состоящих на учёте ОВД. Постановления и протоколы заседаний КДН и ЗП | |  |
| Задача: Снижение преступности несовершеннолетних, профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних | | | | | |
| Мероприятие (результат): Исполнение поручений КДН и ЗП | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | 1 месяц со дня направления поручения | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Квартальные отчёты на заседании Комиссии по работе с семьями. | |  |
| Мероприятие (результат): Исполнение мероприятий индивидуальных программ социальной реабилитации семей | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | 6 месяцев со дня утверждения  ИПР | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация произвольной формы. Квартальные отчёты на заседании Комиссии по работе с семьями. | |  |
| Мероприятие (результат): Исполнение плана мероприятий межведомственных профилактических акций: «За здоровый образ жизни», «Безопасное окно», «Подросток», «Образование - всем детям», «Я и Закон» | | | | | |
| Контрольная точка  Отчет предоставлен | По окончанию мероприятия и в соответствии со сроками, указанными в плане мероприятий акции | Кузнецова О.А., начальник УСЗН | Информация в соответствии формы, утверждённой распоряжением администрации с пояснительной запиской о ходе проведения мероприятий. | |  |

IV. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | | Срок представления отчетной информации |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебаркульском городском округе» | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | |
| 1.1. | Количество должностных лиц, заслушанных на заседаниях муниципальных КДН и ЗП, ед | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования заслушанных должностных лиц в год | Заслушивание в рамках отчёта по исполнению поручений КДН и ЗП. Постановление и протокол заседания КДН и ЗП | По факту заслушивания | |
| 1.2. | Количество поручений по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных в органы профилактики, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества поручений в год | Постановления по административным правонарушениям, Планы мероприятий по профилактическим акциям (распоряжения администрации), Планы мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних деструктивного поведения | До 31.12 | |
| 1.3. | Количество преступлений среди несовершеннолетних, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества преступлений в год | информация ОПДН МО МВД РФ «Чебаркульский» по форме Ф-101, полугодовой и годовой отчёт | До 31.12 | |
| 1.4. | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества административных правонарушений в год | Полугодовой и годовой отчёт в МКДН и ЗП | До 31.12 | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, социально психологическая помощь неблагополучным семьям» | | | | |
| 2.1. | Доля несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время, % | Метод расчета: дискретный показатель. Доля определяется по формуле  До=Ко\*100/Кс  Ко- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, охваченных различными видами отдыха и занятости;  Кс- количество состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних | информация УО, ежеквартальный отчёт в МКДН и ЗП | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
| 2.2. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа состоящих на учете в органах внутренних дел охваченных трудовой занятостью | Метод расчета: дискретный показатель, определяется по формуле  Дз= Кз\*100/Ко  Кз- количество охваченных трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОВД в возрасте от 14 до 18 лет;  Ко- количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОВД в возрасте от 14 до 18 лет | Предоставление информации УО, ежеквартальный отчёт в МКДН и ЗП | До 31.12 | |
| 2.3. | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества лекций и бесед в год | информация УО, отчеты по результатам межведомственных профилактических акций | По итогам проведения мероприятия | |
| 2.4. | Доля несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления, % | Метод расчета: дискретный показатель, определяется по формуле  До= Ко\*100/Кс  Ко- количество несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете ПДН, охваченных отдыхом и оздоровлением, в учреждениях отдыха и оздоровления;  Кс- количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, возрасте от 6 до 18 лет | информация  УО, отчёты в МКДН и ЗП ежеквартальный отчёт в МКДН и ЗП по охвату занятостью, состоящих на учёте ОВД | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
| 2.5. | Доля несовершеннолетних состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, % | Метод расчета: дискретный показатель, определяется по формуле:  Дс= Кп\*100/Ко  Кп- количество обучающихся в образовательных организациях, состоящих на учете в ПДН, принявших участие в профильных сменах;  Ко- обучающихся в образовательных организациях, состоящих на учете в ПДН | информация  УО, отчёты в МКДН и ЗП в июне, июле, августе, по охвату занятостью, состоящих на учёте ОВД | До 31.08 | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел» | | | | |
| 3.1 | Доля несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярное время, % | Метод расчета: дискретный показатель, определяется по формуле:  До=Ко\*100/Кс  Ко- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, охваченных различными видами отдыха и занятости УСЗН;  Кс- количество состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних | информация УСЗН, ежеквартальный отчёт в МКДН и ЗП | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
| 3.2 | Доля несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления, % | Метод расчета: дискретный показатель, определяется по формуле:  До= Ко\*100/Кс  Ко- количество несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете по делам несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха и оздоровления УСЗН;  Кс- количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, возрасте от 6 до 18 лет | информация УСЗН, отчёты в МКДН и ЗП ежеквартальный отчёт в МКДН и ЗП по охвату занятостью, состоящих на учёте ОВД | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
| 3.3 | Количество лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями на правовую тематику, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества лекций и бесед в год, проведенных в подведомственных УСЗН учреждениях | информация УСЗН, отчеты по результатам межведомственных профилактических акций | По итогам проведения мероприятия | |
| 3.4 | Количество преступлений среди несовершеннолетних, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества преступлений, совершенных несовершеннолетними за год | информация ОПДН МО МВД РФ «Чебаркульский» по форме Ф-101 | До 31.12 | |
| 3.5 | Количество административных правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | Метод расчета: дискретный, рассчитывается путем суммирования количества административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними за год, | Полугодовой и годовой отчёт в МКДН и ЗП | До 31.12 | |

Лист согласования проекта муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа» с соисполнителями программы.

Согласовано:

Начальник Управления образования О.П. Шалимова

администрации ЧГО «\_\_\_»\_\_\_\_\_2025г.

Исполняющий обязанности

начальника Управления социальной Т.Н. Иванова

защиты населения администрации ЧГО «\_\_\_»\_\_\_\_\_2025 г.

Лист согласования проекта муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа» с соисполнителями программы.

Согласовано:

Начальник Управления образования О.П. Шалимова

администрации ЧГО «\_\_\_»\_\_\_\_\_2025г.

Начальник Управления социальной О.А. Кузнецова

защиты населения администрации ЧГО «\_\_\_»\_\_\_\_\_2025 г.