УТВЕРЖДАЮ:

Глава Чебаркульского городского округа

____________________М.В.Панарин

«____» ___________ 2025 г.

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ в 2024 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ в 2024 году подготовлен в соответствии с постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022 г. № 322 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ Чебаркульского городского округа, предлагаемых к реализации в 2024-2026 годы, утвержденный распоряжением администрации Чебаркульского городского округа от 14.09.2023 г. № 383-р, включает 31 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);

- степень реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- степень использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, не предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);

- степень реализации  мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет коэффициентов по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год представлен в прилагаемой таблице.

В целом по городскому округу степень оценки эффективности реализации муниципальных программ высокая, коэффициент составил 0,98.

28 муниципальных программ реализованы с высокой оценкой эффективности реализации.

Средняя оценка эффективности реализации сложилась по муниципальной программе «Крепкая семья» в связи с передачей части полномочий в Социальный Фонд России и снятием с учета семей, находящихся в социально-опасном положении, сменивших место жительства.

Удовлетворительная оценка эффективности реализации сложилась по 2 муниципальным программам:

- «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа».

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа» стало продолжительное отсутствие сотрудника на должности, ответственного за развитие направления СОНКО, в связи, с чем не в полном объеме выполнены мероприятия по информационной и консультационной поддержке некоммерческих организаций.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе» не выполнены в полном объеме. По мероприятию «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих» показатель «Количество муниципальных служащих, которым необходимо пройти диспансеризацию» был определен по штатному расписанию, без учета вакантных должностей. По мероприятию «Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы» реестр кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы создан не во всех отраслевых органах администрации Чебаркульского городского округа.

В 2024 году на реализацию мероприятий 28 муниципальных программ выделены бюджетные ассигнования в размере 2 190 630 318,62 рублей, кассовое исполнение составило 99,01% или 2 168 973 369,67 рублей.

Общая сумма освоенных средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ, составила 101 112 222,96 рублей.

Общая сумма освоенных средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 13 муниципальных программ, составила 922 882 823,58 рублей.

На реализацию мероприятий 28 муниципальных программ из городского бюджета направлено 1 144 978 323,13 рублей.

В 2024 году только по одной из 28 муниципальных программ Эффективность использования бюджетных средств менее 0,95:

- «Профилактика правонарушений на территории Чебаркульского городского округа».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чебаркульского городского округа» исполнена на 77,1%. Общий объем запланированных средств на 2024 год составил 202 020 рублей, освоено 155 820 рублей. Не освоено 46 200 рублей в части выплаты материального поощрения членам добровольной народной дружины за мероприятия по охране общественного порядка, в связи с неисполнением плана патрулирований.

По 12 муниципальным программам исполнение составило 100%:

- «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Медицинские кадры на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Поддержка садоводческих и/или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа»;

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе»;

- «Молодежь Чебаркуля»;

- «Доступная среда»;

- «Создание условий для развития туризма на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации и профилактики экстремизма в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ».

Реализация мероприятий 3 муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась без финансирования:

- «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области»

- «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа».

Начальник экономического отдела

администрации Чебаркульского

городского округа	Е.В. Айткулова