# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» мая 2025 г.  № 158-р

г. Чебаркуль

О реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения книги поступления и выбытия дел, документов» с применением технологий бережливого управления

В целях реализации проектов с применением технологий бережливого управления в Челябинской области, соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации», руководствуясь ст.36, 37 Устава МО «Чебаркульский городской округ»:

1. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения книги поступления и выбытия дел, документов» 
с применением технологий бережливого управления (далее – проект) с «09» апреля 2025 года по «30» мая 2025 года.

2. Назначить руководителем проекта: Евсеева Марина Алексеевна — начальник архивного отдела администрации Чебаркульского городского округа.

3. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе: Евсеева Марина Алексеевна — начальник  архивного  отдела администрации Чебаркульского городского округа, Самоловова Елена Ивановна — ведущий специалист архивного отдела администрации Чебаркульского городского округа, Кулюшин И.М. - главный специалист Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, Савельева Н.В. - начальник архивного отдела администрации Чебаркульского муниципального района, Егорова О.В. - начальник архивного отдела администрации Агаповского муниципального района, Лисогор М.И.  - начальник архивного отдела администрации Чесменского муниципального района, Гаврилова Олеся Викторовна — заведующая МКУ «Архив г. Трехгорного»

4. Заседание рабочей группы по проекту проводить не реже одного раза в неделю (по средам в 14.00). Решение по итогам заседаний оформлять протоколом. Срок исполнения протокольных поручений не должен превышать 14 дней со дня подписания протокола.

5. Руководителю проекта еженедельно отчитываться о ходе реализации проекта.

6. Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Л.Ф. Максимова) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Чебаркульского городского округа (Т.В. Урлапова).

Глава

Чебаркульского городского  округа				М.В. Панарин